## Hướng dẫn
Phân công công việc – Nhóm 13 – A.22 Graph-Based QA Tool
Môn IS353.R11 · GVHD: Trần Hưng Nghiệp · Thời gian: 21/9/2026 – 27/12/2026 (14 tuần)
Các sheet
• Phân công: danh sách công việc, người phụ trách, người review, giờ ước tính, trạng thái.
• Timeline: biểu đồ Gantt theo tuần, tự tô màu theo người phụ trách (lấy ngày từ sheet Phân công).
• Tổng hợp: số việc, tổng giờ, giờ đã xong / còn lại của từng người (tự tính bằng công thức).
• Thành viên: thông tin và vai trò chính.
Cách cập nhật
• Chỉ sửa các ô nền vàng nhạt: Trạng thái, Giờ ước tính, Ghi chú (sheet Phân công).
• Trạng thái chọn từ danh sách: Chưa bắt đầu / Đang làm / Xong / Trễ hạn.
• Thêm việc mới: chèn dòng trong bảng Phân công và điền đủ các cột; sheet Tổng hợp tự cập nhật.
• Đổi ngày: sửa cột Bắt đầu / Kết thúc; Timeline tự vẽ lại.
Giả định
• Tuần 1 bắt đầu thứ Hai 21/9/2026 (tuần nhóm nạp dữ liệu); khớp mốc 9/2026 – 12/2026 trong proposal.
• Giờ ước tính là con số dự kiến để cân bằng khối lượng, cần điều chỉnh theo thực tế.
• Phân công là đề xuất, cả nhóm xem lại và thống nhất trước khi áp dụng.

## Phân công
ID | Tuần | Bắt đầu | Kết thúc | Hạng mục | Công việc | Phụ trách | Review / Hỗ trợ | Mức kỹ thuật | Giờ ước tính | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái | Ghi chú
T01 | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Dữ liệu | Khảo sát đề tài, chọn dataset, cài Neo4j, nạp LDBC SF0.1, thống kê dữ liệu | Bảo |  | Cao | 10 | scripts/load_ldbc.py, results/graph_stats.md | Xong
T02 | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Proposal | Viết proposal v1, related work, chuẩn bị buổi review | Bảo | Cả nhóm | Thấp | 8 | Proposal v1 | Xong
T03 | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Proposal | Biên tập, rà soát chính tả và định dạng proposal v1 | Hương | Bảo | Thấp | 3 | Proposal v1 đã rà soát | Xong
T04 | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Proposal | Sửa proposal v2 theo feedback (guideline Q/A, baseline mạnh, chống rò rỉ, Groq, Appendix 3) | Bảo | Hương | Thấp | 4 | Proposal v2 | Đang làm
T05 | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Hạ tầng | Dựng Neo4j server chung (Docker) + mạng Tailscale; viết hướng dẫn kết nối cho nhóm | Khôi | Bảo | Cao | 6 | Server chạy + hướng dẫn kết nối | Chưa bắt đầu
T06 | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Bộ câu hỏi QA | Phổ biến guideline QA cho nhóm, ghi nhận và cập nhật quy ước khi có thắc mắc | Hương | Bảo | Thấp | 2 | eval/QA_GUIDELINE.md cập nhật | Chưa bắt đầu
T07 | 3–4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Bộ câu hỏi QA | Template + Cypher gold loại lookup; kiểm tra chéo 20% câu của Khôi | Bảo | Ân | Trung bình | 6 | Template lookup | Chưa bắt đầu
T08 | 3–4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Bộ câu hỏi QA | Template + Cypher gold loại aggregation; kiểm tra chéo 20% câu của Vũ | Bằng | Vũ | Cao | 8 | Template aggregation | Chưa bắt đầu
T09 | 3–4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Bộ câu hỏi QA | Template + Cypher gold loại multi_hop; kiểm tra chéo 20% câu của Bằng | Vũ | Bằng | Cao | 8 | Template multi_hop | Chưa bắt đầu
T10 | 3–4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Bộ câu hỏi QA | Template + Cypher gold loại path; kiểm tra chéo 20% câu của Bảo | Ân | Khôi | Cao | 8 | Template path | Chưa bắt đầu
T11 | 3–4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Bộ câu hỏi QA | Template + Cypher gold loại temporal; kiểm tra chéo 20% câu của Ân | Khôi | Bảo | Cao | 8 | Template temporal | Chưa bắt đầu
T12 | 3–4 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Bộ câu hỏi QA | Viết 2–3 cách diễn đạt tự nhiên cho mọi template; rà soát câu hỏi không lộ tên nhãn/thuộc tính kỹ thuật | Hương | Cả nhóm | Thấp | 8 | Bảng câu hỏi đã diễn đạt lại | Chưa bắt đầu
T13 | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Bộ câu hỏi QA | Script sinh câu (seed cố định), lọc tự động, chia dev/test theo template, đóng băng test (SHA-256) | Bảo | Vũ | Trung bình | 6 | dev.json, test.json + mã băm | Chưa bắt đầu
T14 | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Bộ câu hỏi QA | Tổng hợp kết quả kiểm tra chéo, tính tỉ lệ đồng thuận theo loại, theo dõi câu cần sửa/loại | Hương | Bảo | Thấp | 3 | Bảng đồng thuận | Chưa bắt đầu
T15 | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Baseline | Tạo key Groq, chốt ID model; thêm backend Groq + timeout vào pipeline đánh giá; chạy B1 | Bảo | Bằng | Trung bình | 6 | Kết quả B1 trên dev | Chưa bắt đầu
T16 | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Baseline | B0 rule-based (luật chỉ viết dựa trên tập dev) | Vũ | Bảo | Cao | 10 | Module B0 | Chưa bắt đầu
T17 | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Baseline | B2 GraphCypherQAChain (langchain-neo4j), cùng model với B1 | Vũ | Bảo | Cao | 6 | Module B2 | Chưa bắt đầu
T18 | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Baseline | Kiểm thử bộ chấm điểm (hàm judge) và bộ kiểm tra Cypher gold bằng các ca biên | Ân | Bảo | Cao | 5 | Unit test chấm điểm | Chưa bắt đầu
T19 | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Proposal | Cập nhật số câu dev/test thật vào Appendix 3 của proposal | Hương | Bảo | Thấp | 1 | Proposal cập nhật | Chưa bắt đầu
T20 | 6–8 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Proposed | (A) Schema chi tiết: thuộc tính theo nhãn, chiều cạnh, giá trị mẫu, quy ước | Khôi | Bằng | Cao | 8 | Module A | Chưa bắt đầu
T21 | 6–8 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Proposed | (B) Liên kết thực thể: full-text index, chuẩn hóa tên, phát hiện trùng tên | Ân | Bằng | Cao | 14 | Module B | Chưa bắt đầu
T22 | 6–8 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Proposed | (C) Few-shot động: chọn k = 3 ví dụ dev gần nhất | Vũ | Bằng | Cao | 10 | Module C | Chưa bắt đầu
T23 | 6–8 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Proposed | (D) Tự sửa lỗi (tối đa 2 lần, không dùng gold) + sinh câu trả lời | Bằng | Ân | Cao | 12 | Module D | Chưa bắt đầu
T24 | 6–8 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Proposed | Tích hợp pipeline đề xuất (A–D), review code, chạy thử trên dev | Bằng | Ân | Cao | 8 | Pipeline hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu
T25 | 6–8 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | Báo cáo | Viết mục Related work và Data cho báo cáo cuối kỳ; soạn tiêu chí chấm tay câu trả lời | Hương | Bảo | Thấp | 5 | Bản nháp 2 mục + tiêu chí chấm | Chưa bắt đầu
T26 | 9 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Thí nghiệm | Script chạy thí nghiệm theo lô: cache output, chạy tiếp khi bị dừng, tôn trọng hạn mức Groq | Bảo | Bằng | Cao | 4 | Batch runner | Chưa bắt đầu
T27 | 9–10 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | Thí nghiệm | E1 so sánh chính + B3 (Llama-3.3-70B, gpt-oss-120b), 3 lần chạy; quản lý hạn mức Groq, cache | Bằng | Ân | Cao | 10 | Kết quả E1 | Chưa bắt đầu
T28 | 9–10 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | Thí nghiệm | E2 ablation (bỏ lần lượt A, B, C, D), 3 lần chạy | Ân | Bằng | Cao | 8 | Kết quả E2 | Chưa bắt đầu
T29 | 9–10 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | Thí nghiệm | E3 áp dụng pipeline lên Llama-3.3-70B, 3 lần chạy | Vũ | Bằng | Cao | 5 | Kết quả E3 | Chưa bắt đầu
T30 | 9–10 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | Đánh giá | Chấm tay độ trung thực 50 câu trả lời văn bản theo tiêu chí | Hương | Ân | Thấp | 5 | Bảng chấm tay | Chưa bắt đầu
T31 | 9–10 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | Đánh giá | Tổng hợp số liệu E1–E3 thành bảng và biểu đồ (Excel) | Hương | Bảo | Thấp | 5 | Bảng + biểu đồ kết quả | Chưa bắt đầu
T32 | 11 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Giao diện | Giao diện chat Streamlit: câu trả lời, Cypher sinh ra, kết quả truy vấn | Khôi | Bảo | Cao | 12 | app Streamlit | Chưa bắt đầu
T33 | 11 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Phân tích lỗi | E4: gán nhãn nhóm lỗi cho các câu sai của B1, Proposed, B3 theo bảng phân loại | Hương | Ân | Thấp | 5 | Bảng gán nhãn lỗi | Chưa bắt đầu
T34 | 11 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | Phân tích lỗi | E4: phân tích nguyên nhân kỹ thuật từng nhóm lỗi, đề xuất cải tiến | Ân | Bảo | Cao | 5 | Mục phân tích lỗi | Chưa bắt đầu
T35 | 12 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Dự phòng | Chạy lại thí nghiệm lỗi, sửa bug, demo nội bộ (cả nhóm tham gia) | Bảo | Cả nhóm | Trung bình | 3 | Bản ổn định | Chưa bắt đầu
T36 | 13–14 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Báo cáo | Chủ trì biên tập báo cáo cuối kỳ và slide; thống nhất định dạng, trích dẫn | Hương | Bảo | Thấp | 8 | Báo cáo + slide | Chưa bắt đầu
T37 | 13–14 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Báo cáo | Viết mục Method/Experiments và kết luận | Bảo | Hương | Thấp | 4 | Mục báo cáo | Chưa bắt đầu
T38 | 13–14 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Báo cáo | Viết mục báo cáo cho phần mình phụ trách (B0, B2, C, E3) | Vũ | Hương | Thấp | 2 | Mục báo cáo | Chưa bắt đầu
T39 | 13–14 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Báo cáo | Viết mục báo cáo cho phần mình phụ trách (D, tích hợp, E1, B3) | Bằng | Hương | Thấp | 2 | Mục báo cáo | Chưa bắt đầu
T40 | 13–14 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Báo cáo | Viết mục báo cáo cho phần mình phụ trách (B, E2, E4) | Ân | Hương | Thấp | 2 | Mục báo cáo | Chưa bắt đầu
T41 | 13–14 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Báo cáo | Viết mục báo cáo cho phần mình phụ trách (A, giao diện) | Khôi | Hương | Thấp | 2 | Mục báo cáo | Chưa bắt đầu
T42 | 13–14 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Bàn giao | Dọn mã nguồn, README hướng dẫn tái lập thí nghiệm | Vũ | Khôi | Trung bình | 4 | Repo sạch + README | Chưa bắt đầu
T43 | 13–14 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | Bàn giao | Chuẩn bị demo trực tiếp và video demo dự phòng | Khôi | Hương | Trung bình | 4 | Video demo | Chưa bắt đầu
Note on J1: Giờ ước tính là số dự kiến để cân bằng khối lượng; cập nhật theo thực tế.

## Timeline
ID | Công việc | Phụ trách | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14
| Tuần bắt đầu (thứ Hai) → |  | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
T01 | Khảo sát đề tài, chọn dataset, cài Neo4j, nạp LDBC SF0.1, thống kê dữ liệu | Bảo | bar: 2026-09-21
T02 | Viết proposal v1, related work, chuẩn bị buổi review | Bảo | bar: 2026-09-28
T03 | Biên tập, rà soát chính tả và định dạng proposal v1 | Hương | bar: 2026-09-28
T04 | Sửa proposal v2 theo feedback (guideline Q/A, baseline mạnh, chống rò rỉ, Groq, Appendix 3) | Bảo | bar: 2026-10-05
T05 | Dựng Neo4j server chung (Docker) + mạng Tailscale; viết hướng dẫn kết nối cho nhóm | Khôi | bar: 2026-10-05
T06 | Phổ biến guideline QA cho nhóm, ghi nhận và cập nhật quy ước khi có thắc mắc | Hương | bar: 2026-10-05
T07 | Template + Cypher gold loại lookup; kiểm tra chéo 20% câu của Khôi | Bảo | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
T08 | Template + Cypher gold loại aggregation; kiểm tra chéo 20% câu của Vũ | Bằng | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
T09 | Template + Cypher gold loại multi_hop; kiểm tra chéo 20% câu của Bằng | Vũ | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
T10 | Template + Cypher gold loại path; kiểm tra chéo 20% câu của Bảo | Ân | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
T11 | Template + Cypher gold loại temporal; kiểm tra chéo 20% câu của Ân | Khôi | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
T12 | Viết 2–3 cách diễn đạt tự nhiên cho mọi template; rà soát câu hỏi không lộ tên nhãn/thuộc tính kỹ thuật | Hương | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
T13 | Script sinh câu (seed cố định), lọc tự động, chia dev/test theo template, đóng băng test (SHA-256) | Bảo | bar: 2026-10-12
T14 | Tổng hợp kết quả kiểm tra chéo, tính tỉ lệ đồng thuận theo loại, theo dõi câu cần sửa/loại | Hương | bar: 2026-10-12
T15 | Tạo key Groq, chốt ID model; thêm backend Groq + timeout vào pipeline đánh giá; chạy B1 | Bảo | bar: 2026-10-19
T16 | B0 rule-based (luật chỉ viết dựa trên tập dev) | Vũ | bar: 2026-10-19
T17 | B2 GraphCypherQAChain (langchain-neo4j), cùng model với B1 | Vũ | bar: 2026-10-19
T18 | Kiểm thử bộ chấm điểm (hàm judge) và bộ kiểm tra Cypher gold bằng các ca biên | Ân | bar: 2026-10-19
T19 | Cập nhật số câu dev/test thật vào Appendix 3 của proposal | Hương | bar: 2026-10-19
T20 | (A) Schema chi tiết: thuộc tính theo nhãn, chiều cạnh, giá trị mẫu, quy ước | Khôi | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
T21 | (B) Liên kết thực thể: full-text index, chuẩn hóa tên, phát hiện trùng tên | Ân | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
T22 | (C) Few-shot động: chọn k = 3 ví dụ dev gần nhất | Vũ | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
T23 | (D) Tự sửa lỗi (tối đa 2 lần, không dùng gold) + sinh câu trả lời | Bằng | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
T24 | Tích hợp pipeline đề xuất (A–D), review code, chạy thử trên dev | Bằng | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
T25 | Viết mục Related work và Data cho báo cáo cuối kỳ; soạn tiêu chí chấm tay câu trả lời | Hương | bar: 2026-10-26 to 2026-11-09
T26 | Script chạy thí nghiệm theo lô: cache output, chạy tiếp khi bị dừng, tôn trọng hạn mức Groq | Bảo | bar: 2026-11-16
T27 | E1 so sánh chính + B3 (Llama-3.3-70B, gpt-oss-120b), 3 lần chạy; quản lý hạn mức Groq, cache | Bằng | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
T28 | E2 ablation (bỏ lần lượt A, B, C, D), 3 lần chạy | Ân | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
T29 | E3 áp dụng pipeline lên Llama-3.3-70B, 3 lần chạy | Vũ | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
T30 | Chấm tay độ trung thực 50 câu trả lời văn bản theo tiêu chí | Hương | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
T31 | Tổng hợp số liệu E1–E3 thành bảng và biểu đồ (Excel) | Hương | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
T32 | Giao diện chat Streamlit: câu trả lời, Cypher sinh ra, kết quả truy vấn | Khôi | bar: 2026-11-30
T33 | E4: gán nhãn nhóm lỗi cho các câu sai của B1, Proposed, B3 theo bảng phân loại | Hương | bar: 2026-11-30
T34 | E4: phân tích nguyên nhân kỹ thuật từng nhóm lỗi, đề xuất cải tiến | Ân | bar: 2026-11-30
T35 | Chạy lại thí nghiệm lỗi, sửa bug, demo nội bộ (cả nhóm tham gia) | Bảo | bar: 2026-12-07
T36 | Chủ trì biên tập báo cáo cuối kỳ và slide; thống nhất định dạng, trích dẫn | Hương | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
T37 | Viết mục Method/Experiments và kết luận | Bảo | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
T38 | Viết mục báo cáo cho phần mình phụ trách (B0, B2, C, E3) | Vũ | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
T39 | Viết mục báo cáo cho phần mình phụ trách (D, tích hợp, E1, B3) | Bằng | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
T40 | Viết mục báo cáo cho phần mình phụ trách (B, E2, E4) | Ân | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
T41 | Viết mục báo cáo cho phần mình phụ trách (A, giao diện) | Khôi | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
T42 | Dọn mã nguồn, README hướng dẫn tái lập thí nghiệm | Vũ | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
T43 | Chuẩn bị demo trực tiếp và video demo dự phòng | Khôi | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
Chú thích màu (người phụ trách) · ■ = đang/sắp làm · ✓ = đã xong
| Nguyễn Gia Bảo | Bảo
| Thái Văn Vũ | Vũ
| Phạm Bá Bằng | Bằng
| Nguyễn Lan Hương | Hương
| Đặng Thiên Ân | Ân
| Nguyễn Hữu Minh Khôi | Khôi

## Tổng hợp
Thành viên | Số việc | Việc mức Cao | Tổng giờ | Giờ đã xong | Giờ còn lại | % hoàn thành | % tổng khối lượng | Vai trò chính
Bảo | 9 | 2 | 51 | 18 | 33 | 35.29% | 19.39% | Trưởng nhóm, điều phối; dữ liệu & pipeline đánh giá; script chạy theo lô
Vũ | 7 | 5 | 45 | 0 | 45 | 0% | 17.11% | Baseline B0 và B2; few-shot (C); E3; dọn mã nguồn
Bằng | 5 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0% | 15.21% | LÕI: tự sửa lỗi + sinh câu trả lời (D); tích hợp pipeline đề xuất; E1 so sánh chính + B3
Hương | 10 | 0 | 45 | 3 | 42 | 6.667% | 17.11% | Câu hỏi tự nhiên & kiểm tra chéo; chấm tay; gán nhãn lỗi; biên tập báo cáo, slide
Ân | 6 | 5 | 42 | 0 | 42 | 0% | 15.97% | LÕI: liên kết thực thể (B); kiểm thử bộ chấm điểm; E2 ablation; phân tích nguyên nhân lỗi
Khôi | 6 | 4 | 40 | 0 | 40 | 0% | 15.21% | Neo4j server chung; schema chi tiết (A); giao diện Streamlit; demo
Tổng | 43 | 20 | 263 | 21 | 242 | 7.985% | 100%
Ghi chú: mọi số liệu tự tính từ sheet Phân công. Kiểm tra chéo câu hỏi theo vòng Bảo → Khôi → Ân → Bảo và Bằng ↔ Vũ. Giờ là ước tính để cân bằng khối lượng; Bảo có thêm ~18 giờ đã làm ở tuần 1–2.

## Thành viên
Tên gọi | Họ tên | MSSV | Email | Vai trò chính
Bảo | Nguyễn Gia Bảo | 23520121 | 23520121@gm.uit.edu.vn | Trưởng nhóm, điều phối; dữ liệu & pipeline đánh giá; script chạy theo lô
Vũ | Thái Văn Vũ | 23521816 | 23521816@gm.uit.edu.vn | Baseline B0 và B2; few-shot (C); E3; dọn mã nguồn
Bằng | Phạm Bá Bằng | 23520090 | 23520090@gm.uit.edu.vn | LÕI: tự sửa lỗi + sinh câu trả lời (D); tích hợp pipeline đề xuất; E1 so sánh chính + B3
Hương | Nguyễn Lan Hương | 23520588 | 23520588@gm.uit.edu.vn | Câu hỏi tự nhiên & kiểm tra chéo; chấm tay; gán nhãn lỗi; biên tập báo cáo, slide
Ân | Đặng Thiên Ân | 23520003 | 23520003@gm.uit.edu.vn | LÕI: liên kết thực thể (B); kiểm thử bộ chấm điểm; E2 ablation; phân tích nguyên nhân lỗi
Khôi | Nguyễn Hữu Minh Khôi | 23520775 | 23520775@gm.uit.edu.vn | Neo4j server chung; schema chi tiết (A); giao diện Streamlit; demo
Nguồn: danh sách thành viên trong proposal và DS_ThanhVien.md.